## Journal de travail
Date | Heure début | Heure fin | Temps | Projet | Déscription
2020-02-05 | 0.44444 | 11:45 | 1:05 | ICT-431 Géstion de projet | Introduction a la géstion de projet. (Analyse ; Planification ; Réalisation ; Documentation ; JDT) Exemple pris avec "Voyage au Japon".
2020-02-05 | 0.49306 | 12:05 | 0:15 | ICT-431 Géstion de projet | Mise en place du journal de travaille sur Exel
2020-02-05 | 0.50694 | 12:15 | 0:05 | ICT-431 Géstion de projet | début journal de bord sur Exel "même fichier"
2020-02-07 | 0.40972 | 0.51042 | 2:25 | ICT-431 Géstion de projet | Théorie USE CASE + Scénarios Début du remplisage du CdC
2020-02-07 | 17.6979 | 19.7083 | 0:15 | MA-20 Application C | Mise en place de l'environement de travaille pour le code de la Bataille Navale
2020-02-08 | 17.7083 | 19.7917 | 2:00 | MA-20 Application C | Début du code préparation du systemes de menu principale a l'aide d'un switch
2020-02-09 | 13.5625 | 15.625 | 1:30 | MA-20 Application C | rédaction de la sélection Aide dans le menu principale
2020-02-12 | 0.45139 | 0.51042 | 1:25 | ICT-431 Géstion de projet | UseCase + scénarios + CdC
2020-02-16 | 1.5625 | 1.625 | 2:00 | MA-20 Application C | Affichage de la grile de jeu lors de la sélection jouer dans le menu
2020-02-28 | 0.45139 | 0.51042 | 1:25 | ICT-431 Géstion de projet | Livraison des UseCase + scénarios terminé
2020-03-04 | 0.4375 | 0.51042 | 1:45 | ICT-431 Géstion de projet | Maquettes et MCD
2020-03-06 | 0.45139 | 0.51042 | 1:25 | ICT-431 Géstion de projet | Livraison Maquettes et MCD
2020-03-11 | 1.4514 | 2.5104 | 1:25 | MA-20 Application C | mise en place de la secion de jeu basé sur une grille cela prend en compte L'affiche de la grille avec les bateaux placés demande de coordonées pour un tire affichage des tires sur la grille indication si le tire a touché, coulé ou a l'eau
2020-03-18 | 1.4514 | 1.5104 | 1:25 | MA-20 Application C | Réglages de certains problémes mineurs dans le code erreur de saise orthographe bugs
2020-03-20 | 8.3333 | 10.4167 | 2:00 | ICT-431 Géstion de projet | Redactions des sprintes de 1 à 5
2020-03-20 | 8.4375 | 10.4583 | 0:30 | ICT-431 Géstion de projet | Screens des sprintes de 1 à 5
2020-03-25 | 8.4792 | 10.5104 | 1:25 | MA-20 Application C | finition du code pour le rendiu 0.1 ajout des derniéres fonctionalitées
2020-03-27 | 13.5625 | 15.625 | 1:30 | ICT-431 Géstion de projet | Mise en place du rendu pour la version 0.1 cela prend en compte Code Use case scénarios MCD Maquettes
2020-03-28 | 13.5625 | 15.6042 | 1:30 | ICT-431 Géstion de projet | Reédactions des sprintes fineaux de 6 à 8
2020-03-28 | 13.5625 | 15.625 | 0:30 | ICT-431 Géstion de projet | Screens des sprintes de 6 à 8
2020-03-29 | 13.3542 | 15.4167 | 1:30 | ICT-431 Géstion de projet | aprentisage des methodes SMART ainsi que des testes
2020-06-11 | 13.5625 | 15.625 | 1:30 | ICT-431 Géstion de projet | rappelle de smart est info sur les 1er retours effectués
2020-06-11 | 15.625 | 1.7083 | 2:00 | ICT-431 Géstion de projet | Ameilloration des rendus a l'aide des retours resus précedament refont du MCD Ajout dans le rapport les Use Case les scénarios est le MCD reécriture du journal de travaille ameilloration minimales de la mise en page

## Journal de bord
Journal de Bord de PEDRO PINTO
| Date | Qui | Temps | Projet | Déscription